## GANTT
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122
ID | FASI LAVORATIVE | DURATA (g) | ID | Fase precedente
[5 empty] | Mese 1 | [30 empty] | Mese 2 | [29 empty] | Mese 3 | [30 empty] | Mese 4
| Colonna1 | DATE |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | Allestimento generale del cantiere | 3 | 1 | bar: Mese 1 1 to Mese 1 3
2 | Scotico e scavo per realizzazione fondazioni | 10 | 2 | 1 | bar: Mese 1 4 to Mese 1 13
3 | Realizzazione opere di fondazione in c.a. | 21 | 3 | 2 | bar: Mese 1 14 to Mese 2 3
4 | Realizzazione inpianto di irrigazione | 10 | 4 | 3 | bar: Mese 2 4 to Mese 2 13
5 | Formazione di manto in erba sintetica | 34 | 5 | 4 | bar: Mese 2 28 to Mese 3 18; Mese 4 13 to Mese 4 25
6 | Installazione recinzione e cancello di accesso | 20 | 6 | 5 | bar: Mese 3 24 to Mese 4 12
7 | Realizzazione di impianto elettrico | 14 | 7 | 6 | bar: Mese 2 14 to Mese 2 27
8 | Posa di pali per l'illuminazione e dei corpi illuminanti | 5 | 8 | 7 | bar: Mese 3 19 to Mese 3 23
9 | Smobilizzo cantiere | 3 | 9 | 8 | bar: Mese 4 26 to Mese 4 28
120

## Foglio1
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122
ID | FASI LAVORATIVE | DURATA (g) | ID | Fase precedente
[5 empty] | 1: Mese 1; 32: Mese 2; 62: Mese 3; 93: Mese 4 | Mese 5 |  |  |  | Mese 6 |  |  |  | Mese 7 |  |  |  | Mese 8 |  |  |  | Mese 9 |  |  |  | Mese 10 |  |  |  | Mese 11 |  |  |  | Mese 12 |  |  |  | Mese 13 |  |  |  | Mese 14 |  |  |  | Mese 15 |  |  |  | Mese 16 |  |  |  | Mese 17 |  |  |  | Mese 18 |  |  |  | Mese 19 |  |  |  | Mese 20
| Colonna1 | DATE |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Allestimento generale del cantiere | 3 | 1 | bar: Mese 1 1 to Mese 1 3
2 | Scotico e scavo per realizzazione fondazioni | 10 | 2 | 1 | bar: Mese 1 4 to Mese 1 13
3 | Realizzazione opere di fondazione in c.a. | 21 | 3 | 2 | bar: Mese 1 14 to Mese 2 3
4 | Realizzazione inpianto di irrigazione | 10 | 4 | 3 | bar: Mese 2 4 to Mese 2 13
5 | Formazione di manto in erba sintetica | 34 | 5 | 4 | bar: Mese 2 28 to Mese 3 18; Mese 4 13 to Mese 4 25
6 | Installazione recinzione e cancello di accesso | 20 | 6 | 5 | bar: Mese 3 24 to Mese 4 12
7 | Realizzazione di impianto elettrico | 14 | 7 | 6 | bar: Mese 2 14 to Mese 2 27
8 | Posa di pali per l'illuminazione e dei corpi illuminanti | 5 | 8 | 7 | bar: Mese 3 19 to Mese 3 23
9 | Smobilizzo cantiere | 3 | 9 | 8 | bar: Mese 4 26 to Mese 4 28
120